**Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ**

**Juhatuse koosoleku PROTOKOLL** 17.06.2022. a

**Toimumiskoht:** Koosolek toimus e-maili teel

**Protokollija**: Reili Soppe

**Päevakord:**

1. Toetustaotluse nr 83302000155 muudatuse kinnitamine
2. Toetustaotluse nr 83301900117 muudatuste kinnitamine
3. Raamatupidamisteenuse kallinemine
4. Uue liikme vastuvõtmine
5. **Toetustaotluse nr 83302000155 muudatuse kinnitamine**

Meie poole pöördus Kalarand OÜ esindaja, kes palus VRKÜ juhatuse poolset taotluse muudatuse nõusolekut: Kalarand OÜ matkakeskus ei soeta teenuse osutamiseks merekajakke. Odavnemise arvel soetatakse 3 sup-lauda ja kallinenud soojakud.

Muudatuse põhjuseks on asjaolu, et vaatamata soojakute hinnapakkumiste kehtivusele, ei teosta ükski pakkuja enam varem pakutud hinnaga toodete teostamist. Kallinenud hinna saame kompenseerida merekajakkide ostmise ära jäämisest vabanenud vahenditest.

Matkakeskuse pakutavateks teenusteks jäävad elektri- ja tavajalgrataste ja sup-laudade välja rentimine külastajatele, mille järele on kliendid huvi tundnud.

**Otsustati:** Vaadates üle taotleja põhjenduse leiab ja kinnitab Virumaa Rannakalurite Ühingu juhatus, et projekti matkakeskuse teenuse osutamine (taotluse toimiku nr 83302000155), põhieesmärk on täidetud ning kirjeldatud muudatused põhjendatud. VRKÜ annab oma nõusoleku projekti muudatuseks.

1. **Toetustaotluse nr 83301900117 muudatuste kinnitamine**

Meie poole pöördus Vitarsis OÜ esindaja, kes palus VRKÜ juhatuse poolset muudatuse nõusolekut.

Muudatus põhjuseks on osaliselt elluviidud tegevused. Vitarsis Oü on soetanud jääpurumasina, soetamata on jäänud kauabalused, lintsaag ja elektripliit, põhjusel, et on tekkinud tarne- ja rahastusraskused.

**Otsustati:** Vaadates üle taotleja põhjenduse leiab ja kinnitab Virumaa Rannakalurite Ühingu juhatus, et toetustaotluse nr 83301900117 põhieesmärk on vaatamata soetamata seadmetele täidetud ning sellega ei muutu projekti põhieesmärk. VRKÜ annab oma nõusoleku projekti muudatuseks.

1. **Raamatupidamisteenuse kallinemine**

OÜ Kirde Haldus Grupp ja MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühingu vahel on 09.
veebruar 2009 sõlmitud raamatupidamisteenuse leping nr 28. Vastavalt
lepingu punktile 11.1 saab lepingut muuta ainult pooltevahelise kirjaliku
kokkuleppega. Lepingu muudatused kooskõlastatakse vähemalt üks kuu enne
muudatuste kehtima hakkamist. Teavitame Teid, et seoses sisendhindade
muutustega on muutunud ka OÜ Kirde Haldus Grupp raamatupidamisteenuse
hinnad. Vaadates koos raamatupidajaga üle MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühingu
eelneva perioodi raamatupidamiskannete mahud teeme ettepaneku, et alates
01. juulist 2022 on Teile raamatupidamisteenuse ühe kuu maksumus 100.-
eurot, millele lisandub käibemaks.

**Otsustati:** pikendadaOÜ Kirde Haldus Grupp OÜ-ga raamatupidamisteenuse leping

1. **Uue liikme vastuvõtmine**

VRKÜ-le on laekunud kaks liikmeksastumise avaldust:

DO Kalur OÜ – III huvirühm

Oleg Jardin – V huvirühm

**Otsustati:**

Võtta DO Kalur OÜ vastu VRKÜ III-huvirühma liikmeks.

Oleg Jardin vastu VRKÜ V-huvirühma liikmeks.

**Lisa 1** Juhatuse liikmete kirjalikud vastused.

Koosoleku läbiviija ja protokollija:

Reili Soppe